ПРАКТИЧЕСКАЯ РАБОТА

«ВНЕДРЕНИЕ ЗА 10 ДНЕЙ»

Дукин Сергей ИСП2131

Задание 1. Разберите зависимости

| Работа | Зависит от | Почему нельзя раньше? | Что должно быть готово? |
| --- | --- | --- | --- |
| 2 | 1 | П.О. нельзя установить без подготовки аппаратной и операционной части | Сервер |
| 3 | 1 | Настройка Б.Д. требует наличие рабочего сервера | Рабочая среда |
| 5 | 3 и 4 | Нет целевой Б.Д. и не проверены данные | Настроенная Б.Д. |
| 6 | 2 | Невозможна без установки и запуска системы | Установление ПО |
| 7 | 5 и 6 | Невозможно без перенесённых данных | Перенесенные данные |
| 9 | 7 | Нельзя исправить не найденные ошибки | Результаты тестирования |
| 10 | 7, 8, 9 | Не возможен без тестирования | Успешное завершение тестирования |

Задание 2. Найдите параллельные работы

| Работа 1 + Работа 2 | Можно параллельно? | Обоснование |
| --- | --- | --- |
| 1 и 4 | Да | Можно готовить на старом оборудовании, когда готовится новое |
| 2 и 3 | Да | Установка системы и базы данных разные вещи, поэтому могут выполняться параллельно |
| 5 и 8 | Да | Обучение можно проводить без переноса данных |

Задание 3. Сформулируйте цель внедрения

Переход на новую систему с сохранением данных и обучением персонала.

Задание 4. Составьте календарный план

| День | Работы | Ответственный | Результат дня |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,4 | Сис.админ | Начало подготовки сервера с данными |
| 2 | 1,4 | Сис.админ | Готовность сервера и данных |
| 3 | 2,3 | Разработчик | ПО установлена |
| 4 | 3,6 | Администратор БД | БД настроена |
| 5 | 5,8 | Специалист поддержки | Перенос данных |
| 6 | 7 | Пользователь | Начало тестирования |
| 7 | 7 | Пользователь | Нахождение ошибок |
| 8 | 9 | Разработчик | Начало устранения ошибок |
| 9 | 9 | Разработчик | Ошибки устранены |
| 10 | 10 | Руководитель | Введение системы в работу |

Задание 6. Найдите «узкое место»

Определите работу или цепочку работ, задержка которой сильнее всего повлияет на дату запуска.

Узкое место: Работа 9.

Почему именно оно: Самая длинная цепочка работ.

На сколько может сдвинуться запуск: на количество дней на критическом пути.

Как снизить риск задержки: выделить дополнительного разработчика.

Задание 7. Ситуация «Что пошло не так?»

Выбранная проблема: Тестирование выявило критическую ошибку авторизации.

Какие этапы затронуты: Этап тестирования и исправления ошибок

Какие сроки изменятся: Работа 7 может растянуться на 1 день, а работа 9 на несколько дней

Что можно сделать, чтобы уменьшить задержку: привлечь разработчика и провести тестирование других модулей.

Задание 8. Пересоберите план

После выбранной проблемы измените свой календарь так, чтобы запуск состоялся максимально близко к исходному сроку. Если уложиться в 10 дней невозможно, укажите новую дату и объясните почему.

| День | Изменённые работы | Ответственный | Комментарий |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 1,4 | Сис.админ | Без изменений |
| 2 | 1,4 | Сис.админ | Без изменений |
| 3 | 2,3,6 | Разработчик |  |
| 4 | 2,3,6 | Разработчик |  |
| 5 | 5,8 | Админ |  |
| 6 | 7 | Пользователь |  |
| 7 | 7 | Пользователь |  |
| 8 | 9 | Разработчик |  |
| 9 | 9 | Разработчик |  |
| 10 | 10 | Руководитель | Запуск системы |

Итоговый мини-план внедрения

Соберите итоговый вариант в одной таблице. Он должен быть коротким, но содержать всю необходимую информацию.

| Этап | Работа | Срок | Ответственный | Ожидаемый результат |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Подготовка | Подготовка сервера и данных | 2 | Сис.админ | Проверенные данные и готовый сервер |
| Установка | Установка ПО | 2 | Разработчик | Работающее ПО |
| Настройка | Настройка данных | 2 | Разработчик | Перенос данных |
| Тестирование | Тестирование и обучение | 1-3 | Разработчик | Нахождение ошибок |
| Запуск | Введение в эксплуатацию | 1 | Руководитель | Система работает |

ы